40.2025.G/20250623145844

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 216/2025

Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2025 r.

Plan rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"

Tytuł przedsięwzięcia grantowego

Blisko mieszkańca - urząd bez barier

Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego

01.09.2025 - 28.02.2027

Dane dotyczące JST

Nazwa JST

Godziesze Wielkie

Nazwa urzędu JST

Urząd Gminy Godziesze Wielkie

## NIP

9680872984

## REGON

250855162

## TERYT

300704

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Powiat

kaliski

Gmina

Godziesze Wielkie

# Adres siedziby i dane kontaktowe

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Telefon

62 7611089

Adres e-mail

gmina@godzieszewielkie.pl

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji

Mariusz Szyszkiewicz

# Osoba/y do kontaktu

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Dorota Kozica

Telefon

62 7611089 w. 36

Adres e-mail

dorota.kozica@godzieszewielkie.pl

# Informacje do przelewu środków z grantu

Numer konta

78102040270000170220483628

Nazwa posiadacza rachunku

Urząd Gminy Godziesze Wielkie

Gmina

Godziesze Wielkie

Kod pocztowy

62-872

Miejscowość

Godziesze Wielkie

Ulica

ul. 11 Listopada

Nr budynku

10

Nr lokalu

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego

Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. „Blisko mieszkańca – urząd bez barier” w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” ma na celu zapewnienie równego i rzeczywistego dostępu do usług publicznych wszystkim mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego i przepisami ustawy o dostępności, odpowiadając tym samym na realne i zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności w zakresie dostępności do usług publicznych. Obecna infrastruktura budynków użyteczności publicznej, takich jak Urząd Gminy, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) czy Budynek Tradycji, w wielu aspektach nie spełnia standardów dostępności, co powoduje wykluczenie lub znaczące utrudnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby te napotykają na przeszkody utrudniające lub wręcz uniemożliwiające korzystanie z oferty gminnych instytucji. Do głównych barier należy zaliczyć m.in. niedostępne istniejące schody prowadzące do Urzędu Gminy, brak odpowiednich oznaczeń, tablic informacyjnych i systemów wspierających komunikację (takich jak pętle indukcyjne czy powiększalniki). Istotnym elementem projektu są również szkolenia pracowników, które mają na celu przeszkolenie pracowników z użytkowania przewidzianego do zakupu w ramach grantu urządzeń (pętla indukcyjna) oraz przeszkolenie z procedur ewakuacyjnych, w zakresie użytkowania koca ewakuacyjnego. Każdy z zaplanowanych wydatków wynika bezpośrednio z przeprowadzonego wcześniej audytu dostępności, który wykazał istnienie licznych barier. Zaplanowane działania są zgodne ze "Standardami Dostępności w Samorządzie", przyjętymi w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie Zarządzeniem nr 207/2025 Wójta Gminy Godziesze Wielkie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli nie tylko zlikwidować istniejące bariery, ale także stworzyć środowisko bardziej otwarte, przyjazne i dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

Planowany zakres przedsięwzięcia grantowego oraz sposób jego realizacji

Projekt odnosi się do kilku kluczowych obszarów, które zostaną objęte działaniami dostosowawczymi, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i organizacji usług oraz komunikacji. Budynek Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 10: przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych, montaż poręczy przy schodach wewnętrznych, wykonanie miejsca parkingowego, montaż ławek, montaż niezbędnego oświetlenia - dojścia do windy zewnętrznej, oznakowanie szklanej tafli POK, oznaczenie windy przy budynku Urzędu Gminy, zakup lupy wspomagającej, zakup nowej tablicy tyflograficznej, zakup przenośnej pętli indukcyjnej. Budynek Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 8/1: wykonanie miejsca parkingowego, zakup lupy wspomagającej, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, montaż systemu wezwania asysty do budynku oraz do łazienek. Budynek Tradycji: montaż pochwytów w łazience, zakup stałej pętli indukcyjnej. Siedziba GOPS: zakup lupy wspomagającej, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, zakup koca ewakuacyjnego, montaż systemu wezwania asysty do budynku oraz do łazienek. Wyboru konkretnych działań oraz priorytetów w ramach przedsięwzięcia grantowego zostanie dokonany z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego. Oznacza to aktywny udział osób, których dotyczą planowane zmiany – w tym reprezentantów środowisk osób ze szczególnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz innych grup społecznych – na wszystkich etapach procesu.

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach przedsięwzięcia grantowego w formie wskaźników oraz sposobów realizacji ich pomiaru.

# Wskaźniki produktu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami

3 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami

6 szt.

Liczba usług publicznych, dla których prowadzono prace w zakresie zmiany sposobu organizacji ich świadczenia pod katem zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

100 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono inne prace mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej pomieszczeń budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu budowę podjazdu do budynku lub inne prace budowlane mające na celu reorganizację strefy wejścia do budynku – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu montaż dźwigu osobowego (windy) – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

2 szt.

Liczba innych dostosowań realizowanych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami - szt.

0 szt.

Liczba procedur wewnętrznych JST, dla których realizowano proces aktualizacji zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których prowadzono prace budowlane mające na celu poprawę dostępności architektonicznej tych przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

2 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

1 szt.

Liczba stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, dla których prowadzono prace modernizacyjne związane z zapewnianiem dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

0 szt.

# Wskaźniki rezultatu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami

1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami

2 szt.

Liczba usług publicznych, dla których wdrożono zmiany w zakresie sposobu organizacji ich świadczenia pod katem zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

10 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których dokonano przebudowy pomieszczeń budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wprowadzono usprawnienia z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wybudowano podjazd do budynku lub zrealizowano inne prace budowlane mające na celu reorganizację strefy wejścia do budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zamontowano dźwig osobowy (windę) zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zrealizowano inne działania zapewniające dostępność architektoniczną pomieszczeń budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

0 szt.

Liczba innych dostosowań wdrożonych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami - szt.

0 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których zapewniono poprawę dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

2 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których zapewniono poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.

3 szt.

Liczba zaktualizowanych procedur wewnętrznych JST, w zakresie zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.

1 szt.

Liczba zmodernizowanych stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG – szt.

0 szt.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Zakres rzeczowy - komponenty grantowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego komponenty grantowego | Lokalizacja | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
| 1 | Dostępność informacyjno- komunikacyjna | W ramach komponentu zaplanowano następujące działania: zakup 3 szt. lup wspomagających, zakup tablicy tyflograficznej, zakup stałej pętli indukcyjnej, zakup 2 szt. przenośnych pętli indukcyjnych, zakup 4 szt. systemu wezwania asysty, zakup 15 szt. tabliczek informacyjnych na drzwi, zakup 3 szt. tabliczek kontrastowych uwaga schody, szkolenie pracowników w zakresie użytkowania pętli, zakup oznaczeń windy przy budynku UG | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 01.09.2025 | 28.02.2027 |
| 2 | Dostępność architektoniczna | W ramach komponentu zaplanowano następujące działania: oznakowanie szklanej tafli POK, przebudowa schodów przy budynku Urzędu Gminy, zakup pochwytów do toalety w Budynku Tradycji, zakup wycieraczki wejściowej, wykonanie 2 miejsc parkingowych, montaż barierek przy schodach wewnętrznych, zakup i montaż drzwi wejściowych do UG, zakup 2 ławek przed budynek Urzędu Gminy, montaż lampy oświetleniowej przez budynkiem UG, zakup koca ewakuacyjnego, szkolenie pracowników w zakresie użytkowania koca | Urząd Gminy Godziesze Wielkie | 01.09.2025 | 28.02.2027 |

| Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kategoria kosztów | Nazwa kosztu | Ilość produktu/usługi | Wartość ogółem | Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu1 | cross- financing2 TAK/NIE | w tym kwota cross- financingu3 | % cross- financingu (cross financing / wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu 4) | Inne wydatki majątkowe nie będące cross- financingiem | Wydatki majątkowe (suma kolumn nr 7 i 9) | Środki finansowe JST5 |
| komponent grantowy Dostępność informacyjno- komunikacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dostawa | zakup lup wspomagających | 3 | 21000,00 | 21000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup tablicy tyflograficznej | 1 | 10000,00 | 10000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup stałej pętli indukcyjnej | 1 | 4500,00 | 4500,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup przenośnych pętli indukcyjnych | 2 | 5000,00 | 5000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup systemu wezwania asysty | 4 | 2000,00 | 2000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup tabliczek informacyjnych na drzwi | 15 | 2430,00 | 2430,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup tabliczek kontrastowych uwaga schody | 3 | 200,00 | 200,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | szkolenie pracowników w zakresie użytkowania pętli | 1 | 1500,00 | 1500,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup oznaczeń windy przy budynku UG | 1 | 30,00 | 30,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma: |  |  | 46660,00 | 46660,00 |  | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| komponent grantowy Dostępność architektoniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kategoria kosztów | Nazwa kosztu | Ilość produktu/usługi | Wartość ogółem | Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu | cross- financing TAK/NIE | w tym kwota cross- financingu | % cross- financingu (cross financing / wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu ) | Inne wydatki majątkowe nie będące cross- financingiem | Wydatki majątkowe (suma kolumn nr 7 i 9) | Środki finansowe JST |
| dostawa | oznakowanie szklanej tafli POK | 1 | 300,00 | 300,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| roboty budowlane | przebudowa schodów przy budynku Urzędu Gminy | 1 | 180000,00 | 175000,00 | TAK | 175000,00 | 100,00 % | 0,00 | 175000,00 | 5000,00 |
| usługa | projekt przebudowy schodów | 1 | 30000,00 | 30000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup pochwytów do toalety w Budynku Tradycji | 1 | 1100,00 | 500,00 | TAK | 500,00 | 100,00 % | 0,00 | 500,00 | 600,00 |
| dostawa | zakup wycieraczki wejściowej | 1 | 200,00 | 200,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| roboty budowlane | wykonanie miejsc parkingowych | 2 | 12600,00 | 1600,00 | TAK | 1600,00 | 100,00 % | 0,00 | 1600,00 | 11000,00 |
| usługa | wykonanie projektu miejsc parkingowych | 2 | 9840,00 | 9840,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | montaż barierek przy schodach wewnętrznych | 1 | 12000,00 | 1000,00 | TAK | 1000,00 | 100,00 % | 0,00 | 1000,00 | 11000,00 |
| dostawa | zakup drzwi wejściowych do Urzędu Gminy | 1 | 15000,00 | 1900,00 | TAK | 1900,00 | 100,00 % | 0,00 | 1900,00 | 13100,00 |
| dostawa | lampa oświetleniowa przed budynkiem Urzędu Gminy | 1 | 7000,00 | 7000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | montaż lampy | 1 | 3000,00 | 3000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup koca ewakuacyjnego | 1 | 2000,00 | 2000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | szkolenie pracowników w zakresie użytkowania koca | 1 | 7000,00 | 7000,00 | NIE | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | montaż drzwi wejściowych | 1 | 5000,00 | 5000,00 | NIE | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dostawa | zakup ławek przed budynek Urzędu Gminy | 2 | 4000,00 | 4000,00 | NIE | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| usługa | wykonanie projektu zagospodarowania terenu-ławki | 1 | 5000,00 | 5000,00 | NIE | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma: |  |  | 294040,00 | 253340,00 |  | 180000,00 | 71,05 % | 0,00 | 180000,00 | 40700,00 |

| Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kategoria kosztów | Nazwa kosztu | Ilość produktu/usługi | Wartość ogółem | Wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu | cross- financing TAK/NIE | w tym kwota cross- financingu | % cross- financingu (cross financing / wydatki możliwe do sfinansowania w ramach grantu ) | Inne wydatki majątkowe nie będące cross- financingiem | Wydatki majątkowe (suma kolumn nr 7 i 9) | Środki finansowe JST |
| Ogółem wydatki |  |  | 340700,00 | 300000,00 |  | 180000,00 | 60,00 % | 0,00 | 180000,00 | 40700,00 |

1 Wydatki kwalifikowalne (nie obejmują wydatków sfinansowanych ze środków własnych JST).

2 Cross-financingu – należy przez to rozumieć zasadę, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegającą na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS+ w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy z drugiego funduszu; kategorie zakupów w ramach cross-financingu określa Podrozdział 2.4 Cross-financing pkt 6 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027, wydanych przez Ministra Funduszy

i Polityki Regionalnej.

3 W ramach kwoty grantu.

4 Wydatki na cross-financing, poniesione z grantu w ramach przedsięwzięcia grantowego, mogą wynosić maksymalnie 60% grantu.

5 Grantodawca dopuszcza sytuację, w której grant stanowić będzie tylko część finansowania przedsięwzięcia grantowego, pod warunkiem, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia i odbiór przedmiotu grantu nastąpi w terminie wskazanym w planie rzeczowo-finansowym; Grantodawca nie określa limitu kwotowego środków własnych Grantobiorcy, przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia grantowego.

Uzasadnienie wydatków, trwałość projektu

Opis niezbędności i racjonalności wydatków

Realizacja przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” opiera się na starannie zaplanowanych działaniach, których wydatki są w pełni uzasadnione, racjonalne i niezbędne do zapewnienia dostępności usług publicznych dla wszystkich mieszkańców, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis rodzaju oraz sposób zlecania zamówień w ramach przedsięwzięcia grantowego  sposób rozeznania rynku / szacowania wartości wydatku;

czy wnioskodawca posiada niezbędne pozwolenia formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego / wydatku (jeśli są wymagane) - wymienić (wraz z datą uzyskania pozwolenia na budowę lub datą zgłoszenia budowy).

Każdy z zaplanowanych wydatków wynika bezpośrednio z przeprowadzonego wcześniej audytu dostępności, który wykazał istnienie licznych barier. Zaplanowane działania są zgodne ze "Standardami Dostępności w Samorządzie", przyjętymi w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie Zarządzeniem nr 207/2025 Wójta Gminy Godziesze Wielkie. Wydatki planowane w projekcie zostały oszacowane na podstawie rozeznania rynku. Przy zamówieniach do 130 000,00 zł netto Grantobiorca będzie korzystał z wewnętrznych uregulowań tj. Regulaminu Małych Zamówień. Przy zamówieniach powyżej 130 000,00 zł neto zaplanowano zastosowanie trybów konkurencyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnioskodawca nie posiada pozwoleń formalno-prawne związanych z realizacją przedsięwzięcia grantowego. Dokumentacja zostanie uzyskania w trakcie trwania przedsięwzięcia.

Plan wykorzystania/ utrzymania efektów przedsięwzięcia grantowego po zakończeniu jego realizacji

Trwałość projektu zostanie zabezpieczona zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Gmina zaplanuje środki na utrzymanie i konserwację urządzeń oraz infrastruktury w budżecie na kolejne lata. Wszystkie działania mają charakter trwały i długofalowy, a ich rezultaty będą służyć mieszkańcom przez wiele lat po zakończeniu realizacji projektu. Projekt nie tylko zlikwiduje istniejące bariery, ale także stworzy fundament do dalszego rozwoju gminy jako miejsca otwartego, dostępnego i przyjaznego dla każdego obywatela.

Oświadczenia

Zapoznałem/am się z dokument pn. „Zasady uczestnictwa w projekcie” oraz warunkami umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.

## TAK

Zapoznałem/am się z umową o powierzenie grantu w projekcie pn. „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.

## TAK

Spełniam warunki do realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach Projektu „ Dostępny samorząd” TAK

Wszystkie dane wskazane we wniosku aplikacyjnym są zgodne z prawdą. TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w planie rzeczowo-finansowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu „projektu „Dostępny samorząd 2.0””, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

## TAK

Przedstawione przedsięwzięcie grantowe jest zgodne z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych. TAK